## Table1
Приложение № 5
к приказу от 14.03.2020 № 49
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)
Наименование программы: | Развитие дорожного хозяйства Калужской области
Наименование мероприятий |  | 2021 год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
|  | предусмотрено | кассовое исполнение
1 |  | 2 | 3 | 4
Общий объем финансирования государственной программы - всего |  | 10374609.892 | 10374609.892
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (всего) |  | 5230427 | 5230427
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 5230427 | 5230427
областного бюджета (всего) |  | 4999402.085 | 4999402.085
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 4999036.485 | 4999036.485
Министерство образования и науки Калужской области |  | 365.6 | 365.6
местных бюджетов |  | 144780.807 | 144780.807
из них:
Обеспечение реализации государственной программы - всего |  | 423907.485 | 423907.485
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 423907.485 | 423907.485
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 40873.776 | 40873.776
Министерство дорожного хозяйства Калужской области - Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета |  | 383033.709 | 383033.709
1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области |  | 9644811.465 | 9644811.465
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (всего) |  | 5230427 | 5230427
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 5230427 | 5230427
областного бюджета (всего) |  | 4269603.658 | 4269603.658
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 4269603.658 | 4269603.658
местных бюджетов |  | 144780.807 | 144780.807
из них:
1.1. Региональная и местная дорожная сеть |  | 6298727.402 | 6298727.402
в том числе за счет средств:
федерального бюджета |  | 5230427 | 5230427
областного бюджета |  | 1021909.128 | 1021909.128
местных бюджетов |  | 46391.274 | 46391.274
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 1170884.492 | 1170884.492 | Выполнен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 114,716 км, начаты работы по объектам протяженностью 86,870 км ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2022 году
в том числе за счет средств:
федерального бюджета |  | 462000 | 462000
областного бюджета |  | 708884.492 | 708884.492
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 535058.029 | 535058.029 | Выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения Калужской агломерации в г. Калуге, г. Обнинске, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском районах протяженностью 40,114 км, а также устройство 33 проекционных пешеходных переходов в городах Калуга и Обнинск
в том числе за счет средств:
федерального бюджета |  | 190000 | 190000
областного бюджета |  | 298666.755 | 298666.755
местных бюджетов |  | 46391.274 | 46391.274
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской обасти |  | 4578732.07 | 4578732.07 | Продолжены, начатые в 2019 году, работы по строительству обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело, протяженностью 21,73 км. По итогам 2021 года техническая готовность объекта составила 79 %, ввод в эксплуатацию в 2022 году.
в том числе за счет средств:
федерального бюджета |  | 4578427 | 4578427
областного бюджета |  | 305.07 | 305.07
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.4. Расходы на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 14052.811 | 14052.811 | Выполнен комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог областного значения протяженностью 57,68 км в рамках контрактов на принципах контракта жизненного цикла
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 14052.811 | 14052.811
1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них |  | 185956.542 | 185956.542
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 185956.542 | 185956.542
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.2.1. Бюджетные инвестиции с объекты государственной собственности |  | 185956.542 | 185956.542 | Введены в эксплуатацию после реконструкции 40,923 км дорог межмуниципального значения. Начаты работы по реконструкции автомобильных дорог протяженностью 8,386 км, по строительству и реконструкции мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии протяженностью 428 пог.м, ввод которых запланирован в 2022 году. Разработана проектная документация на реконструкцию мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в последующие годы.
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 185956.542 | 185956.542
1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 61343.371 | 61343.371 | Выполнены работы по капитальному ремонту водопропропускных сооружений в Людиновском, Сухиничском и Ферзиковском районах
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 61343.371 | 61343.371
1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 68018.344 | 68018.344 | Выполнен ремонт моста протяженностью 36,73 п.м в Жиздринском районе, ремонт водопропускного сооружения в Перемышльском районе, восстановлены 3 существующих автопавильона, начата разработка проектной документации на ремонт путепроводов в последующие годы.
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 68018.344 | 68018.344
1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 2023191.18 | 2023191.18 | Выполнен комплекс мероприятий по содержанию 4,3 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 14,1 тыс.п.м. искусственных сооружений на них, направленных на обеспечение сохранности существующей дорожной сети
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 2023191.18 | 2023191.18
1.6. Обеспечение транспортной безопасности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 1097.6 | 1097.6 | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 1097.6 | 1097.6
1.7. Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 156.8 | 156.8 | Разработаны проекты планировки территорий для размещения линейных объектов дорожного хозяйства
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 156.8 | 156.8
1.8. Поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | - | -
1.9. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов за счет предоставления межбюджетных субсидий |  | 951366.13 | 951366.13
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 853285.795 | 853285.795
местных бюджетов |  | 98080.335 | 98080.335
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.9.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности |  | 951366.13 | 951366.13 | Выполнены ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью 88,304 км, реконструкция дорог - 7,637 км, строительство - 4,191 км
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 853285.795 | 853285.795
местных бюджетов |  | 98080.335 | 98080.335
1.10. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет предоставления межбюджетных субсидий |  | 7729.949 | 7729.949
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 7420.751 | 7420.751
местных бюджетов |  | 309.198 | 309.198
из них:
1.10.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | - | -
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.10.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт |  | 7729.949 | 7729.949 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,850 км, введена в эксплуатацию после строительства автомобильная дорога местного значения протяженностью 2,424 км
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 7420.751 | 7420.751
местных бюджетов |  | 309.198 | 309.198
1.11. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | 25425.202 | 25425.202
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 25425.202 | 25425.202
из них:
1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | - | -
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.11.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области |  | 25425.202 | 25425.202 | Начаты работы по утройству 2 пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на областных автомобильных дорогах в Боровском и Малоярославецком районах, ввод в экспуатацию которых запланирован в 2022 году
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 25425.202 | 25425.202
1.12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 21798.945 | 21798.945 | Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,4155 км
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 21798.945 | 21798.945
2. Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области |  | 305890.942 | 305890.942
в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) |  | 305890.942 | 305890.942
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 305525.342 | 305525.342
Министерство образования и науки Калужской области |  | 365.6 | 365.6
из них:
2.1. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | 55014.2 | 55014.2
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 55014.2 | 55014.2
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.1.1. Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 55014.2 | 55014.2 | Приобретены и эксплуатируются 10 стационарных и 2 мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. По итогам 2021 года общее количество стационарных комплексов составило 77 ед., мобильных - 8 ед.
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 55014.2 | 55014.2
2.2. Безопасность дорожного движения |  | 250876.742 | 250876.742
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 250876.742 | 250876.742
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 171130.871 | 171130.871 | Выполнена установка барьерных ограждений (2848 пог.м), дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования (622 шт.), проекционных пешеходных переходов (9 шт.), элементов освещения автомобильных дорог (27,735 км), замена оборудования светофорных объектов (3 шт.) содержание светофорных объектов (20 шт.), нанесена горизонтальная дорожная разметка (1686 км/ 600,6 тыс.кв.м)
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 171130.871 | 171130.871
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.2.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области |  | 79380.271 | 79380.271 | Выполнено устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах протяженностью 13,917 км
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 79380.271 | 79380.271
Министерство образования и науки Калужской области
2.2.3. Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |  | 365.6 | 365.6 | Проведены областные конкурсы юных инспекторов дорожного движения, организовано участие во всероссийских конкурсах обучающихся образовательных организаций Калужской области. Оснащен учебно-методический центр современными техническими и наглядными средствами обучения.
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 365.6 | 365.6